# Framdriftsplan
Prosjektet er beskrevet i paperet jeg presenterte på Extended Semantic Web Conference:
Sharing Statistics for SPARQL Federation Optimization, with Emphasis on Benchmark Quality
Lecture Notes in Computer Science, 2012, Volume 7295, The Semantic Web: Research and Applications, Pages 828-832.

Semester	Forskning	Opplæringsdel	Egen undervisning
H2012	Effektiv utnyttelse av bedre statistikk enn det som allerede er eksponert i dagens studier fordrer bedre optimaliseringsalgoritmer også i selve databasesystemet. I literaturen er det vanlig å anta at forekomster av ulike termer er uavhengig av hverandre, selv om det er en del studier i databaseliteraturen som ikke antar dette er det meget lite i RDF-databaseteorien. Dette er en streng og urealistisk antagelse. Det første arbeidet vil ufordre denne antagelsen, og vil se på hvordan full-indekserte databaser kan nyttiggjøre seg dette, samt hvordan allerede etablerte standarder kan utnyttes. Dette arbeidet antas innsendt for publikasjon denne høsten.	INF9101SP Experimental Design	INF5085 Intelligente Data / Veiledning
V2013	Basert på dette arbeidet vil jeg har et bedre utgangspunkt for å undersøke hva slags statistiske utdrag kan forbedre optimaliseringen ytterligere. Dette er hovedtemaet for avhandlingen. / I denne perioden vil jeg utforske tre retninger: / Om man kan gjøre billige estimeringer i tilfeller der man har ingen eller bare en instans. / Parameterisert statistikk der man ellers ville brukt histogrammer. / Ikke-parameterisert statistikk. / Dette forventes ikke å bli publiserbart i dette semesteret.	INF9970 Research Methods in Computer Science	Jeg har avtalt med gruppeleder at han skal følge opp dette nærmere, ettersom det henger nært sammen med et arbeid som er underveis i gruppa med undervisning i framtidige kurs.
H2013	Arbeidet over vil så evalueres, og forslag for optimale strategier vil utformes. Metoder for evaluering av arbeidet må også gis betydlig tid. / Arbeidet antas sendt til publisering midt i semesteret. / Deretter vil tiden vies til praktisk implementasjon av teorien. Dette vil så legge grunnlaget for empirisk evaluering.	INF9100 Advanced Database Systems
V2014	I dette semesteret vil jeg ha fokus på to temaer: Bruke statistisk eksperimentdesign til å designe forsøk som vil på en vitenskapelig sunn måte identifisere viktige forskjeller mellom forskjellige implementasjoner av spørrespråket. Dette vil så kunne brukes til å evaluere praktiske implementasjoner jeg selv lager. Dette må så forlenges til det fødererte tilfellet.
H2014	Implementere eksperimentdesign. / Publisere eget arbeid om eksperimentdesign til evaluering av databasesystemer. / Avhandlingen antas påbegynt skrevet i slutten av semesteret.
V2015	Avslutte skriving av avhandling, prøveforelesning, disputas.